Հավելված 1
Արաքս համայնքի ղեկավարի
«20» հունվարի 2025 թ-ի N 55-Ա որոշման

**ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ԱՐԱՔՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ** ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ | Միջոցառում(նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները) | Պատասխանատու եվկատարողներ | Աջակցող թիմակիցներ | ժամկետներ |
| 1 | Նախապատրաստական փուլ | Իրավական ակտերի նախագծերի կազմման մեկնարկի նախապատրաստական փուլ | Համայնքապետարանի աշխատակազմ | ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունների համապատասխան մասնագետներ | 11.12.2024-10.01.2025 |
| 2 | **Իրազեկման փուլ** | 1.Շրջայցեր վարչական բնակավայրերում2.Գովազդային նյութերի պատրաստում և հրապարակում3.Հանդիպումներ ակտիվ քաղաքացիների հետ | Համայնքապետարանի աշխատակազմ | ՀՈԱԿ աշխատակիցներ,  | 27.01.2025-30.01.2025 |
| 3 | Առաջարկների ներկայացման փուլ | Քաղաքացիների կողմից ներկայացվող հայտ-առաջարկների ընդունում | Յուրաքանչյուր շահագրգիռ ոք, հասարակական կազմակերպություններ | **---** | 31.01.2025-10.02.2025 |
| 4 | Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ | Ներկայացված առաջարկների համապատասխանության գնահատում՝ սահմանված չափանիշներին համապատասխան | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով | --- | 11.02.2025-12.02.2025 |
| 5 | Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ | Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հրապարակում և հանրային քննարկում  | Համայնքապետարանի աշխատակազմ, համայնքի բնակիչներ | ՀՈԱԿ աշխատակիցներ, ՀԿ անդամներ | 13.02.2025-14.02.2025 |
| 6 | Առաջարկների քվեարկության փուլ  | Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող և հանրային քննարկում անցած առաջարկների քվեարկության կազմակերպում | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով | -- | 14.02.2025-25.02.2025 մինչև 18։00 |
| 7 | **Քվեարկության ամփոփման փուլ**  | Հանձնաժողովի կողմից քվեարկության արդյունքների ամփոփում  | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով | -- | 26.02.2024 մինչև 18։00 |
| 8 | **Հայտերի կազմման փուլ**  | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի(երի) համար սուբվենցիոն հայտի կազմում, ներկայացում ՏԿԵՆ | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով | Համայնքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումներ | 27.02.2025-28.02.2025 |
| 9 | **Քվեարկությամբ**  ընտրված ծրագրի(երի) իրագործման փուլ | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի(երի) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և շինարարական աշխատանքների ձեռքբերում գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան | Համայնքապետարանի աշխատակազմ | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով | 03.03.2025-30.06.2025 |
| 10 | **Իրականացման փուլ** | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի(երի) իրագործում | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով, համայնքի ղեկավար և ավագանի | Մրցույթներում հաղթող ճանաչված ընկերություննր | 01.07.2025-01.12.2025 |
| 11 | **Հաշվետվության փուլ**  | Իրագործված ծրագրի(երի) ամփոփում, գործընթացի արդյունքների ներկայացում | Ծրագրերի կառավարման հանձնաժողով, համայնքի ղեկավար | -- | 02.12.2025-01.03.2026 |